ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

«НОВО-КАЗАНСКОЕ»

ПРОТОКОЛ

заседания правления ДНТ «Ново-Казанское»

| « 2 » июля 2011 г. | Московская область Павлово-Посадский район д. Сонино | № 3 |
| --- | --- | --- |

Место проведения собрания: правление ДНТ

Время проведения: 10.00 – 11.00

Председатель собрания:             Клюев Анатолий Владимирович

Секретарь собрания:                  Груздев Павел Георгиевич

Присутствовали -  8 чел., отсутствовал – 1 чел.  (Репкин А.Н.)

Заседание правления ДНТ правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Отчет председателя правления о проделанной работе.

- Положение по строительству дорог.

Отчет Клюева А.В.:

1.1. На настоящий момент получено 4 свидетельства на собственность участков, принадлежащих ДНТ, остальные 14 участков – в середине июля;

1.2. Юристами подготовлен договор с индивидуалами, но не подготовлен договор сервитута ЗОП под дороги.

Решение: отказаться от услуг юридической фирмы, обратиться в другую юридическую компанию. Заодно проработать вопрос: что нам выгодней – сервитут или аренда, с учетом наших капиталовложений на строительство дорог.

1.3. Заключение договора на вывоз мусора: 3500 руб. с заменой контейнера (наш новый при замене «теряется»), если вывозить и привозить наш контейнер – 4400 руб.

Решение: рассмотреть вопрос заключения договора использования их контейнера, наш поставить в стороне на крайний случай.

- Состояние по строительству дорог: в настоящий момент вырублен лес, вырыто корыто под дороги.

Выступал: Мавличенко В.А.

- Альфа-Сервис – липовая компания по продаже продуктов.

- Работы выполнены на 1 млн 651 тыс. рублей, авансовый платеж  составил 3,5 млн. руб.

- С учетом работ и завезенного материала выполнено 20-25% от объема общих работ, идет отставание от графика.

- Периодически возникают разногласия по качеству работ с подрядчиком.

Участвовали в дебатах: Беляев А.В., Федюшин А.В., Мавличенко В.А.

Предложения по строительству дорог:

- Подрядчик должен представить выполненную работу с составлением актов на авансовый платеж.

- Прием работ осуществлять поэтапно комиссией из членов ДНТ по видам работ на каждой улице с составлением акта по принятым работам за подписью членов комиссии.

- Полностью выполнить разработку корыта дороги (не менее 22 см).

- Составить дополнительное соглашение к Договору с подрядчиком, согласно которому второй платеж будет перечислен только после предоставления документов о выполненных работах на сумму 3,5 млн. руб.

- Провести консультации с дорожными специалистами по толщине прослоек дорожного полотна.

Общие предложения:

- Всем членам правления отчитаться по работе с людьми согласно своих списков (Клюеву.А.В.)

- Клюеву А.В. в РОДЗЕМе получить полную информацию по собственникам участков.

- Белкиной Л.Я. подготовить шаблон письма.

- На следующем общем собрании предложить увеличить размер целевого взноса на 2012 год собственникам земельных участков, которые не участвовали в благоустройстве поселка в 2011 году на 25%.

Председатель заседания правления

ДНТ "Ново-Казанское"  				А.В. Клюев

Секретарь заседания правления

ДНТ "Ново-Казанское"  				П.Г. Груздев